International School

Capstone Project 1

PROJECT PLAN DOCUMENT

Student-Level Scientific Research Project 2026

Project Title:

GraphRAG-based Enterprise Knowledge Management Platform for SME Decision Support

Version: 1.0

Date: 08 Sep 2026

Submitted by C1SE.18

Anh, Tran Thi Ngoc

Minh, Huynh Ngoc

Anh, Ha Hoang

Vu, Tran Viet Anh

Bao, Phan Anh

Approved by

PhD. Sanh, Kim Tran

Proposal Review Panel Representative:

Name				Signature			Date

Capstone Project 1 - Mentor:

Name PhD. Sanh, Kim Tran	Signature		Date

| Project Acronym | GraphMind |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Title | GraphRAG-based Enterprise Knowledge Management Platform for SME Decision Support |  |  |
| Start Date | 01 Sep 2026 | End Date | 10 Nov 2026 |
| Lead Institution | International School, Duy Tan University |  |  |
| Role | Name | Email | Phone |
| Project Mentor | Tran Kim Sanh | sanhtk@gmail.com | 0987409464 |
|  | Tran Thi Ngoc Anh | tranthingocanh136@gmail.com | 0971946725 |
|  | Ha Hoang Anh | hahoanganh1082005@gmail.com | 0978910948 |
|  | Phan Anh Bao | phananhbao123456789@gmail.com | 0347148847 |
|  | Huynh Ngoc Minh | minhhuynhngoc99@gmail.com | 0399794995 |
|  | Tran Viet Anh Vu | tranvietanhvu2005@gmail.com | 0931998532 |

DOCUMENT NAME

| Document Title | Project Plan Document |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Author(s) | Anh, Tran Thi Ngoc |  |  |
| Role | Scrum Master, Team Member, Developer |  |  |
| Date | September 2026 | File name | ProjectPlan_Documents.docx |

DOCUMENT APPROVALS

The following signatures are required for approval of this document.

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | Tran Kim Sanh |  |  |
| Team Leader | Tran Thi Ngoc Anh |  |  |
| Team Member | Huynh Ngoc Minh |  |  |
| Team Member | Ha Hoang Anh |  |  |
| Team Member | Tran Viet Anh Vu |  |  |
| Team Member | Phan Anh Bao |  |  |

1. Giới thiệu	5

1.1 Mục đích của Tài liệu	5

1.2 Phạm vi của Tài liệu	6

1.3 Định nghĩa, Từ viết tắt	6

1.4 Tài liệu tham khảo	7

1.5 Tổng quan	8

2. Tổ chức Dự án	8

2.1 Cơ cấu Nhóm	8

2.2 Các Bên liên quan	9

3. Phạm vi và Sản phẩm bàn giao của Dự án	9

3.1 Mục tiêu Dự án	10

3.2 Sản phẩm bàn giao của Dự án	10

3.3 Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS)	12

3.4 Quy trình Phát triển	13

3.4.1 Tổng quan về Phương pháp luận Scrum	14

3.4.2 Vai trò trong Scrum	15

3.4.3 Các Sự kiện Scrum (Scrum Events) áp dụng trong mỗi Sprint	16

3.4.4 Các Artifact của Scrum	16

3.4.5 Luồng Sprint thực tế (theo Jira board C1SE18)	17

4. Lịch trình và Các Mốc quan trọng	17

Bảng Mốc quan trọng (Milestones)	18

5. Kế hoạch Nguồn lực và Công cụ	19

5.1 Phần mềm và Công cụ	19

5.2 Nguồn nhân lực	20

6. Quản lý Rủi ro	20

7. Kế hoạch Chất lượng và Truyền thông	21

7.1 Đảm bảo Chất lượng	21

7.2 Kế hoạch Truyền thông	21

8. Quy trình Kiểm soát Thay đổi	22

9. Kết thúc Dự án	22

10. Phụ lục	23

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích của Tài liệu

Tài liệu Kế hoạch Dự án (Project Plan Document) này trình bày cách thức Dự án GraphMind — Nền tảng Quản lý Tri thức Doanh nghiệp dựa trên GraphRAG dành cho Hỗ trợ Ra quyết định của Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) — được lập kế hoạch, tổ chức nhóm và triển khai theo phương pháp luận Agile Scrum, từ giai đoạn khởi tạo đến khi kết thúc dự án. Tài liệu xác định cơ cấu và vai trò của nhóm, phạm vi và sản phẩm bàn giao theo từng Sprint, lịch trình và các mốc quan trọng, kế hoạch nguồn lực và công cụ, quản lý rủi ro, kế hoạch đảm bảo chất lượng và truyền thông trong suốt vòng đời dự án. Các nội dung nghiên cứu (bối cảnh, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp luận, kiến trúc hệ thống) đã được trình bày chi tiết trong Đề xuất Dự án (Proposal Document); tài liệu Kế hoạch Dự án đóng vai trò tài liệu tham chiếu chính để nhóm, giảng viên hướng dẫn và hội đồng đánh giá thống nhất về tiến độ và cách thức tổ chức triển khai trước khi đi vào các tài liệu thiết kế chi tiết (SRS).

Đối tượng đọc chính của tài liệu bao gồm: giảng viên hướng dẫn (ThS. Trần Kim Sanh) và hội đồng đánh giá Capstone Project của Trường Đại học Duy Tân, năm thành viên nhóm nghiên cứu (nhóm C1SE.18), và các bên liên quan đóng vai trò SME giả định trong các case study.

1.2 Phạm vi của Tài liệu

Phạm vi quản lý dự án được đề cập trong tài liệu này bao gồm: (1) Module Xác thực người dùng (Authentication); (2) Trang chủ & Dashboard; (3) Kiến trúc Cơ sở dữ liệu và Knowledge Base; (4) Module Quản trị Hệ thống & Phân quyền (System Admin, RBAC); (5) GraphRAG AI Copilot & Graph Visualizer; (6) Hybrid Query Engine & Pipeline; (7) AEGIS Local Agent; (8) Knowledge Editor; (9) Admin Analytics Dashboard. Phương pháp quản lý là Agile Scrum, triển khai qua 4 sprint được theo dõi trên board Jira "C1SE18" (project key: C1SE18). Tài liệu này không bao gồm đặc tả yêu cầu phần mềm chi tiết ở mức use-case (trình bày riêng trong SRS), mã nguồn triển khai thực tế, hay các điều khoản hợp đồng/thương mại — toàn bộ được xem là mô phỏng phục vụ mục đích giáo dục và nghiên cứu, theo đúng phạm vi đã nêu trong Đề xuất Dự án.

1.3 Định nghĩa, Từ viết tắt

| Từ viết tắt | Định nghĩa |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — kết hợp một mô hình ngôn ngữ lớn với bước truy xuất từ nguồn tri thức bên ngoài trước khi sinh câu trả lời. |
| GraphRAG | Phần mở rộng của RAG, xây dựng và duyệt Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph) kết hợp truy xuất vector, hỗ trợ suy luận đa bước (multi-hop). |
| RBAC | Role-Based Access Control — cơ chế phân quyền người dùng theo vai trò, quản lý trong module System Admin & Settings. |
| AEGIS Agent | Local Agent theo dõi và đồng bộ dữ liệu cục bộ (Local File Watcher / Sync API) với hệ thống trung tâm. |
| Hybrid Query Engine | Module truy vấn kết hợp giữa Graph Traversal (đồ thị tri thức) và tìm kiếm vector để trả lời câu hỏi phức hợp. |
| Knowledge Editor | Giao diện cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp nội dung Đồ thị Tri thức và tài liệu liên quan. |
| MVP | Minimum Viable Product — phiên bản chức năng ban đầu của ứng dụng web AI Copilot. |
| WBS | Work Breakdown Structure — Cấu trúc Phân rã Công việc. |
| SRS | Software Requirements Specification — Đặc tả Yêu cầu Phần mềm. |

1.4 Tài liệu tham khảo

[1] Đề xuất Dự án (Project Proposal) — GraphRAG-based Enterprise Knowledge Management Platform for SME Decision Support, phiên bản mới nhất.

[2] Dự án Jira "C1SE18" (Project key: C1SE18) — Product Backlog và Sprint Backlog (Sprint 1–4).

[3] Neo4j Inc. Neo4j Graph Database Documentation.

[4] Qdrant. Qdrant Vector Database Documentation.

1.5 Tổng quan

Mục 2 — Tổ chức Dự án; Mục 3 — Phạm vi và Sản phẩm bàn giao (đã cập nhật theo backlog C1SE18); Mục 4 — Lịch trình 4 Sprint và Mốc quan trọng; Mục 5 — Nguồn lực & Công cụ; Mục 6 — Quản lý Rủi ro; Mục 7 — Chất lượng & Truyền thông; Mục 8 — Kiểm soát Thay đổi; Mục 9 — Kết thúc Dự án; Mục 10 — Phụ lục.

2. Tổ chức Dự án

2.1 Cơ cấu Nhóm

Bảng dưới đây được cập nhật theo phân công assignee thực tế quan sát được trên board Jira "C1SE18" (project key: C1SE18, Sprint 1–4).

| Họ tên | Vai trò | Trách nhiệm chính (đối chiếu Jira C1SE18) |
| --- | --- | --- |
| Trần Thị Ngọc Anh | Trưởng Dự án / Scrum Master | Điều phối 4 Sprint trên board C1SE18; tạo Sprint Backlog (C1SE18-33, C1SE18-40); thiết kế UI và phát triển Frontend GraphRAG AI Copilot & Graph Visualizer, Test Case liên quan (C1SE18-21 → C1SE18-24). |
| Huỳnh Ngọc Minh | Kỹ sư Dữ liệu / Backend | Thiết kế Kiến trúc Cơ sở dữ liệu (C1SE18-17); phát triển API Đăng ký & Quên mật khẩu (C1SE18-9); thiết kế UI, Frontend và Test Case cho Knowledge Base (C1SE18-18 → C1SE18-20). |
| Hà Hoàng Anh | Kỹ sư Fullstack | Phụ trách toàn bộ Module Xác thực: thiết kế UI, phát triển Frontend, API Đăng nhập và Test Case (C1SE18-6, C1SE18-7, C1SE18-8, C1SE18-11). |
| Trần Việt Anh Vũ | Lập trình viên Backend / Hạ tầng | Phát triển API Xác thực OTP (C1SE18-10); soạn Test Plan Sprint 1 (C1SE18-25); xây dựng Data Ingestion Pipeline (C1SE18-29); phụ trách toàn bộ Module Settings & RBAC (C1SE18-26 → C1SE18-28, C1SE18-31). |
| Phan Anh Bảo | Kỹ sư Frontend / Kiểm thử | Thiết kế UI và phát triển Frontend Homepage & Dashboard, Test Case liên quan (C1SE18-12 → C1SE18-15); phát triển File Watcher API (C1SE18-30). |

Ghi chú: việc phân công chi tiết cho Sprint 3–4 (Hybrid Query & Pipeline, AEGIS Local Agent, Knowledge Editor, Admin Analytics Dashboard) hiện đang ở trạng thái "To Do", chưa gán assignee cụ thể trên Jira; việc phân công sẽ được xác nhận trong buổi Sprint Planning tương ứng theo nguyên tắc self-organizing team.

2.2 Các Bên liên quan

| Bên liên quan | Vai trò | Mối quan tâm |
| --- | --- | --- |
| Ban Giám đốc SME (mô phỏng) | Người dùng cuối mục tiêu | Một trợ lý ảo (copilot) bằng ngôn ngữ tự nhiên giúp rút ngắn thời gian truy xuất thông tin liên hệ thống, với câu trả lời có thể giải thích và trích dẫn nguồn. |
| ThS. Trần Kim Sanh | Giảng viên Hướng dẫn / Mentor | Phê duyệt Kế hoạch Dự án và các sản phẩm bàn giao theo từng Sprint. |
| Trường Đại học Duy Tân — Khoa Đào tạo Quốc tế | Đơn vị tài trợ học thuật / Đơn vị đánh giá | Tổ chức chương trình NCKH sinh viên và đánh giá kết quả nghiên cứu. |
| Nhóm Nghiên cứu (5 thành viên) | Nhóm Phát triển | Thiết kế, triển khai, kiểm thử và bàn giao nền tảng theo 4 Sprint trên board C1SE18. |

3. Phạm vi và Sản phẩm bàn giao của Dự án

3.1 Mục tiêu Dự án

• Xây dựng Module Xác thực người dùng an toàn (đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, xác thực OTP).

• Xây dựng Trang chủ & Dashboard trực quan cho người dùng cuối.

• Thiết kế Kiến trúc Cơ sở dữ liệu và xây dựng Knowledge Base (nền tảng cho Đồ thị Tri thức).

• Xây dựng Module Quản trị Hệ thống & Phân quyền (Settings & RBAC).

• Phát triển GraphRAG AI Copilot và Graph Visualizer phục vụ truy vấn và trực quan hoá tri thức.

• Xây dựng Hybrid Query Engine kết hợp truy vấn đồ thị và pipeline dữ liệu.

• Phát triển AEGIS Local Agent đồng bộ dữ liệu cục bộ (File Watcher, Sync API).

• Xây dựng Knowledge Editor cho phép chỉnh sửa trực tiếp tri thức trên hệ thống.

• Xây dựng Admin Analytics Dashboard phục vụ thống kê và xuất dữ liệu quản trị.

• Phát triển một MVP hoàn chỉnh — ứng dụng web AI Copilot — minh hoạ giá trị ứng dụng thực tiễn cho SME, hoàn thành trong 4 Sprint (01/09/2026 – 01/12/2026).

3.2 Sản phẩm bàn giao của Dự án

Bảng dưới đây được xây dựng lại đầy đủ theo backlog Jira board "C1SE18" (project key: C1SE18), gồm 4 Sprint.

| STT | Sản phẩm bàn giao | Mô tả (Jira ID) | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Plan & Backlog Sprint 1 | Họp lập kế hoạch, tạo Sprint Backlog (C1SE18-32, C1SE18-33) | 1 |
| 2 | Module Xác thực (Authentication) | Thiết kế UI, Frontend, API Đăng nhập/Đăng ký/Quên mật khẩu/OTP, Test Case (C1SE18-6 → C1SE18-11) | 1 |
| 3 | Trang chủ & Dashboard | Thiết kế UI, Frontend Homepage & Dashboard, Test Case (C1SE18-12 → C1SE18-15) | 1 |
| 4 | Kiến trúc Cơ sở dữ liệu | Thiết kế Database Architecture tổng thể (C1SE18-17) | 1 |
| 5 | Test Plan Sprint 1 | Tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 1 (C1SE18-25) | 1 |
| 6 | Data Ingestion Pipeline (Backend) | Xây dựng pipeline nạp dữ liệu (C1SE18-29) | 1 |
| 7 | Đóng Sprint 1 | Fix bug, retest, closing & retrospective (C1SE18-34 → C1SE18-37) | 1 |
| 8 | Knowledge Base Module | Thiết kế UI, Frontend, Test Case Knowledge Base (C1SE18-18 → C1SE18-20) | 2 |
| 9 | Document Ingestion API | API nạp tài liệu vào hệ thống (C1SE18-38) | 2 |
| 10 | File Watcher API | API theo dõi & đồng bộ file, nền tảng cho AEGIS Agent (C1SE18-30) | 2 |
| 11 | Module Settings & RBAC | Thiết kế UI, Frontend, Backend API và Test Case phân quyền hệ thống (C1SE18-26 → C1SE18-28, C1SE18-31) | 2 |
| 12 | GraphRAG AI Copilot & Graph Visualizer | Thiết kế UI, Frontend AI Copilot, Frontend Graph Visualizer, Test Case (C1SE18-21 → C1SE18-24) | 2 |
| 13 | Đóng Sprint 2 | Sprint Plan, Sprint Backlog, fix bug, retest, closing (C1SE18-39 → C1SE18-44) | 2 |
| 14 | Hybrid Query & Pipeline Module | Thiết kế UI, Frontend giao diện truy vấn, Backend Hybrid Query Engine API, Test Case (C1SE18-45 → C1SE18-47, C1SE18-49) | 3 |
| 15 | AEGIS Local Agent & Sync API | API đồng bộ cho AEGIS Local Agent (C1SE18-48) | 3 |
| 16 | Knowledge Editor Module | Thiết kế UI, Frontend trình chỉnh sửa tri thức (C1SE18-50, C1SE18-51) | 3 |
| 17 | Graph Editor & AI Copilot Integration API | API tích hợp chỉnh sửa đồ thị với AI Copilot (C1SE18-52) | 3 |
| 18 | Test Case cho tính năng AI nâng cao | Test Case cho các tính năng AI nâng cao (C1SE18-53) | 3 |
| 19 | Đóng Sprint 3 | Sprint Plan, Sprint Backlog, fix bug, retest, closing (C1SE18-54 → C1SE18-59) | 3 |
| 20 | AEGIS Local Agent Panel | Thiết kế UI, Frontend cấu hình AEGIS Agent, Backend Sync API (C1SE18-60 → C1SE18-62) | 4 |
| 21 | Test Case bổ sung RBAC & Settings | Test Case bổ sung cho RBAC & Settings (C1SE18-63) | 4 |
| 22 | Admin Analytics Dashboard | Thiết kế UI, Frontend, Backend Analytics & Export Data API, Test Case (C1SE18-64 → C1SE18-67) | 4 |
| 23 | Đóng Sprint 4 / Kết thúc Dự án | Sprint Plan, Sprint Backlog, End-to-End Test, fix bug, retest, closing & retrospective (C1SE18-68 → C1SE18-73) | 4 |

Ghi chú: hạng mục C1SE18-74 (Sprint 4) chưa có tiêu đề trên board tại thời điểm chụp ảnh (08/09/2026), có thể là mục con đang soạn thảo; sẽ được cập nhật khi có thông tin đầy đủ.

3.3 Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS)

WBS được xây dựng lại theo 4 Sprint, ánh xạ trực tiếp tới các hạng mục Jira C1SE18 tương ứng.

| WBS | Hạng mục công việc | Sprint | Jira ID tiêu biểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Plan & Backlog | 1 | C1SE18-32, C1SE18-33 |
| 2 | Module Xác thực (Authentication) | 1 | C1SE18-6 → C1SE18-11 |
| 3 | Trang chủ & Dashboard | 1 | C1SE18-12 → C1SE18-15 |
| 4 | Kiến trúc Cơ sở dữ liệu | 1 | C1SE18-17 |
| 5 | Test Plan & Data Ingestion Pipeline | 1 | C1SE18-25, C1SE18-29 |
| 6 | Đóng Sprint 1 | 1 | C1SE18-34 → C1SE18-37 |
| 7 | Knowledge Base Module | 2 | C1SE18-18 → C1SE18-20 |
| 8 | Document Ingestion API | 2 | C1SE18-38 |
| 9 | File Watcher API | 2 | C1SE18-30 |
| 10 | Module Settings & RBAC | 2 | C1SE18-26 → C1SE18-28, C1SE18-31 |
| 11 | GraphRAG AI Copilot & Graph Visualizer | 2 | C1SE18-21 → C1SE18-24 |
| 12 | Đóng Sprint 2 | 2 | C1SE18-39 → C1SE18-44 |
| 13 | Hybrid Query & Pipeline | 3 | C1SE18-45 → C1SE18-47, C1SE18-49 |
| 14 | AEGIS Local Agent & Sync API | 3 | C1SE18-48 |
| 15 | Knowledge Editor | 3 | C1SE18-50, C1SE18-51 |
| 16 | Graph Editor & AI Copilot Integration API | 3 | C1SE18-52 |
| 17 | Test Case AI nâng cao | 3 | C1SE18-53 |
| 18 | Đóng Sprint 3 | 3 | C1SE18-54 → C1SE18-59 |
| 19 | AEGIS Local Agent Panel | 4 | C1SE18-60 → C1SE18-62 |
| 20 | Test Case RBAC & Settings | 4 | C1SE18-63 |
| 21 | Admin Analytics Dashboard | 4 | C1SE18-64 → C1SE18-67 |
| 22 | Đóng Sprint 4 / Kết thúc Dự án | 4 | C1SE18-68 → C1SE18-73 |

3.4 Quy trình Phát triển

3.4.1 Tổng quan về Phương pháp luận Scrum

Dự án áp dụng Scrum — một khung làm việc Agile (Agile framework) mang tính lặp và tăng dần (iterative and incremental), dùng để quản lý việc phát triển sản phẩm phần mềm — thay vì mô hình Waterfall tuyến tính, như đã xác định trong Đề xuất Dự án (Proposal Document, Mục 11 — Scrum Process). Scrum phù hợp với các dự án khó lập kế hoạch chi tiết từ đầu, thông qua cơ chế kiểm soát tiến trình theo kinh nghiệm (empirical process control): nhóm liên tục quan sát kết quả thực tế của từng Sprint và điều chỉnh kế hoạch của Sprint tiếp theo, thay vì chỉ huy — kiểm soát (command-and-control) một chiều từ đầu dự án. Quyền ra quyết định kỹ thuật được trao cho chính nhóm thực hiện (self-organizing team), là những người nắm rõ nhất tính chắc chắn và ràng buộc thực tế của công việc.

Lợi ích chính của việc áp dụng Scrum cho dự án (kế thừa từ Đề xuất Dự án):

• Dự án có thể phản hồi nhanh với thay đổi (ví dụ: điều chỉnh phạm vi module Knowledge Editor hay AEGIS Agent giữa các Sprint theo Mục 8).

• Vấn đề và rủi ro kỹ thuật được phát hiện sớm thông qua Daily Scrum và Sprint Review, thay vì dồn đến cuối dự án.

• Các hạng mục có giá trị cao nhất (ví dụ Module Xác thực, Dashboard — nền tảng cho các tính năng khác) được ưu tiên phát triển và bàn giao trước.

• Sản phẩm hoàn thành ở mỗi Sprint sát với nhu cầu thực tế hơn nhờ phản hồi liên tục từ giảng viên hướng dẫn.

• Năng suất nhóm được cải thiện dần qua các buổi Sprint Retrospective.

• Nhóm vẫn duy trì được lịch trình bàn giao có thể dự đoán (4 Sprint cố định, từ 01/09/2026 đến 01/12/2026), dù nội dung chi tiết bên trong mỗi Sprint có thể điều chỉnh.

Hình 1 — Khung Scrum tổng quát được áp dụng cho dự án (nguồn: Đề xuất Dự án, Mục 11 — Scrum Process).

Toàn bộ việc lập kế hoạch, triển khai và theo dõi được thực hiện qua board Scrum "C1SE18" trên Jira (project key: C1SE18), gồm một Product Backlog duy nhất (C1SE18-6 đến C1SE18-74) và 4 Sprint Backlog (Sprint 1–4), trải dài từ 01/09/2026 đến 01/12/2026, mỗi Sprint kéo dài khoảng 3–4 tuần tuỳ khối lượng công việc thực tế trên board.

3.4.2 Vai trò trong Scrum

| Vai trò Scrum | Người đảm nhiệm trong dự án | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | PhD. Trần Kim Sanh (giảng viên hướng dẫn), phối hợp với Trưởng nhóm | Xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog; phê duyệt sản phẩm bàn giao sau mỗi Sprint Review. |
| Scrum Master | Trần Thị Ngọc Anh | Điều phối Sprint Planning/Daily Scrum/Sprint Review/Retrospective; tạo và duy trì Sprint Backlog trên Jira (C1SE18-33, C1SE18-40, C1SE18-55, C1SE18-69); gỡ bỏ vướng mắc (blocker) cho nhóm. |
| Development Team | Huỳnh Ngọc Minh, Hà Hoàng Anh, Trần Việt Anh Vũ, Phan Anh Bảo (và Trưởng nhóm với vai trò kiêm nhiệm developer) | Thiết kế, phát triển, kiểm thử các hạng mục backlog được chọn vào Sprint Backlog; tự tổ chức phân chia công việc chi tiết theo Mục 2.1. |

3.4.3 Các Sự kiện Scrum (Scrum Events) áp dụng trong mỗi Sprint

• Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint): tổ chức vào đầu mỗi Sprint (hạng mục "Sprint Plan Meeting" trên Jira — C1SE18-32, C1SE18-39, C1SE18-54, C1SE18-68). Cả nhóm cùng chọn các hạng mục từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog, ước lượng khối lượng công việc và cam kết mục tiêu Sprint.

• Daily Scrum: họp đứng ngắn (khoảng 15 phút) mỗi ngày làm việc để từng thành viên cập nhật tiến độ, nêu vướng mắc và thống nhất kế hoạch trong ngày, theo đúng chu kỳ "Every 24 Hours" của khung Scrum (Hình 1).

• Sprint Review: tổ chức cuối mỗi Sprint để demo cho giảng viên hướng dẫn (đóng vai trò Product Owner) các hạng mục đã hoàn thành trong Sprint, thu thập phản hồi để điều chỉnh Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

• Sprint Retrospective: họp ngay sau Sprint Review (hạng mục "Closing & Retrospective" trên Jira — C1SE18-37, C1SE18-44, C1SE18-59, C1SE18-73), nhóm cùng nhìn lại quy trình làm việc của Sprint vừa qua và xác định điểm cần cải tiến cho Sprint kế tiếp.

3.4.4 Các Artifact của Scrum

• Product Backlog: danh sách toàn bộ hạng mục công việc (epic, user story, task, test case) được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trên Jira, từ C1SE18-6 đến C1SE18-74, do Product Owner và Scrum Master cùng rà soát và cập nhật liên tục.

• Sprint Backlog: tập hợp con của Product Backlog được nhóm cam kết hoàn thành trong một Sprint cụ thể (xem chi tiết từng Sprint tại Mục 3.2 và Mục 4).

• Increment (Phần tăng dần): phần sản phẩm hoạt động được, đã tích hợp, sau mỗi Sprint — ví dụ Module Xác thực hoạt động sau Sprint 1, Knowledge Base & RBAC sau Sprint 2, Hybrid Query Engine & AEGIS Agent sau Sprint 3, và toàn bộ hệ thống tích hợp sau Sprint 4.

3.4.5 Luồng Sprint thực tế (theo Jira board C1SE18)

| Sprint | Thời gian | Trọng tâm chính |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/09 – 22/09/2026 | Khởi động: Module Xác thực, Trang chủ & Dashboard, thiết kế Kiến trúc CSDL, Test Plan, Data Ingestion Pipeline. |
| Sprint 2 | 22/09 – 20/10/2026 | Knowledge Base, Document Ingestion API, File Watcher API, Module Settings & RBAC, GraphRAG AI Copilot & Graph Visualizer. |
| Sprint 3 | 20/10 – 10/11/2026 | Hybrid Query Engine & Pipeline, AEGIS Local Agent & Sync API, Knowledge Editor, Graph Editor & AI Copilot Integration API. |
| Sprint 4 | 10/11 – 01/12/2026 | Hoàn thiện AEGIS Local Agent Panel, Admin Analytics Dashboard, End-to-End Test, đóng gói và kết thúc dự án. |

Phát triển Tăng dần: mỗi sprint xây dựng trên sprint trước — Xác thực & Dashboard (Sprint 1) là điều kiện tiên quyết cho Knowledge Base & RBAC (Sprint 2), từ đó là điều kiện cho Hybrid Query & AEGIS Agent (Sprint 3), và cuối cùng là Admin Analytics & hoàn thiện hệ thống (Sprint 4).

Quản lý phiên bản GitHub và theo dõi công việc trên Jira: mã nguồn được quản lý trên kho GitHub dùng chung, thay đổi được rà soát qua pull request trước khi hợp nhất; toàn bộ hạng mục backlog và tiến độ được theo dõi trên board Jira "C1SE18".

Definition of Done (DoD): một hạng mục công việc chỉ được xem là hoàn thành khi mã nguồn đã được review và merge vào nhánh chính, tài liệu liên quan đã được cập nhật, và (nếu áp dụng) đã vượt qua các Test Case tương ứng trên Jira.

4. Lịch trình và Các Mốc quan trọng

Lịch trình dưới đây được lấy trực tiếp từ 4 Sprint hiển thị trên board Jira "C1SE18" (project key: C1SE18, ảnh chụp ngày 08/09/2026), trải dài từ 01/09/2026 đến 01/12/2026.

| Sprint | Ngày (Jira) | Hoạt động chính | Sản phẩm bàn giao chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01/09 – 22/09/2026 | Module Xác thực, Trang chủ & Dashboard, Kiến trúc CSDL, Test Plan, Data Ingestion Pipeline. | Authentication Module, Homepage & Dashboard, Database Architecture, Test Plan |
| Sprint 2 | 22/09 – 20/10/2026 | Knowledge Base, Document Ingestion API, File Watcher API, Settings & RBAC, GraphRAG AI Copilot & Graph Visualizer. | Knowledge Base, Settings & RBAC Module, AI Copilot & Graph Visualizer |
| Sprint 3 | 20/10 – 10/11/2026 | Hybrid Query Engine & Pipeline, AEGIS Local Agent & Sync API, Knowledge Editor, Graph Editor Integration. | Hybrid Query Engine, AEGIS Sync API, Knowledge Editor |
| Sprint 4 | 10/11 – 01/12/2026 | AEGIS Local Agent Panel, Admin Analytics Dashboard, End-to-End Test, đóng dự án. | AEGIS Agent Panel, Admin Analytics Dashboard, hồ sơ kết thúc dự án |

Bảng Mốc quan trọng (Milestones)

Tất cả các mốc được đặt trạng thái "Chưa thực hiện" (Pending) vì các hạng mục backlog trên board đang ở trạng thái "To Do" tại thời điểm soạn thảo.

| Mã Mốc | Mô tả | Ngày mục tiêu | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Sprint 1 hoàn thành: Module Xác thực, Trang chủ & Dashboard, Kiến trúc CSDL, Test Plan, Data Ingestion Pipeline. | 22/09/2026 | Đang thực hiện |
| M2 | Sprint 2 hoàn thành: Knowledge Base, Settings & RBAC, GraphRAG AI Copilot & Graph Visualizer. | 20/10/2026 | Chưa thực hiện |
| M3 | Sprint 3 hoàn thành: Hybrid Query Engine, AEGIS Local Agent Sync, Knowledge Editor. | 10/11/2026 | Chưa thực hiện |
| M4 | Sprint 4 hoàn thành: AEGIS Local Agent Panel, Admin Analytics Dashboard, End-to-End Test, bàn giao dự án. | 01/12/2026 | Chưa thực hiện |

5. Kế hoạch Nguồn lực và Công cụ

5.1 Phần mềm và Công cụ

| Công cụ | Mục đích |
| --- | --- |
| Neo4j | Cơ sở dữ liệu Đồ thị Tri thức: lưu trữ và duyệt thực thể/quan hệ. |
| Qdrant | Cơ sở dữ liệu vector: lưu trữ embedding ngữ nghĩa và tìm kiếm tương đồng. |
| Jira | Lập kế hoạch sprint, quản lý backlog, theo dõi tiến độ (board: C1SE18, project key: C1SE18). |
| GitHub | Quản lý phiên bản mã nguồn và rà soát mã dựa trên pull request. |
| Microsoft Word / Google Docs | Soạn thảo Kế hoạch Dự án, tài liệu kỹ thuật. |

5.2 Nguồn nhân lực

Nhóm gồm năm sinh viên nghiên cứu cùng chia sẻ trách nhiệm cho các hoạt động phát triển và kiểm thử như mô tả tại Mục 2.1, làm việc bán thời gian song song với việc học trong suốt 4 Sprint (01/09/2026 – 01/12/2026, khoảng 13 tuần). Việc phân công cụ thể theo từng hạng mục backlog được cập nhật liên tục trên board Jira "C1SE18" theo nguyên tắc self-organizing team.

6. Quản lý Rủi ro

| Mã | Mô tả | Xác suất | Ảnh hưởng | Chiến lược Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Module Xác thực (đăng nhập/OTP) có lỗ hổng bảo mật. | Trung bình | Cao | Review kỹ mã nguồn, kiểm thử bảo mật cơ bản, Test Case chuyên biệt (C1SE18-11). |
| R2 | Phân quyền RBAC cấu hình sai dẫn đến truy cập trái phép. | Trung bình | Cao | Test Case riêng cho RBAC & Settings (C1SE18-31, C1SE18-63), review pull request. |
| R3 | Hiệu năng Hybrid Query Engine suy giảm khi dữ liệu tăng. | Trung bình | Trung bình | Kiểm thử end-to-end trên tập mẫu nhỏ trước khi mở rộng (C1SE18-49). |
| R4 | AEGIS Local Agent đồng bộ dữ liệu không nhất quán với hệ thống trung tâm. | Trung bình | Trung bình | Test Case đồng bộ, giám sát log Sync API (C1SE18-48, C1SE18-62). |
| R5 | Xung đột merge Git / thất bại tích hợp giữa nhiều thành viên. | Thấp | Trung bình | Feature branch, bắt buộc pull request review, commit nhỏ và thường xuyên. |
| R6 | Trễ tiến độ do phụ thuộc dây chuyền giữa các sprint (Sprint 3-4 phụ thuộc Sprint 1-2). | Trung bình | Cao | Theo dõi sát Sprint Review/Retrospective, ưu tiên hạng mục nền tảng (Auth, RBAC, Knowledge Base) sớm. |
| R7 | Thay đổi phạm vi (scope) giữa các sprint do phát hiện mới. | Thấp | Trung bình | Tuân thủ Quy trình Kiểm soát Thay đổi tại Mục 8. |

7. Kế hoạch Chất lượng và Truyền thông

7.1 Đảm bảo Chất lượng

Mỗi module (Authentication, Dashboard, Knowledge Base, Settings & RBAC, AI Copilot & Graph Visualizer, Hybrid Query, AEGIS Agent, Knowledge Editor, Admin Analytics) đều có Test Case riêng được thiết kế song song với phát triển tính năng trong cùng Sprint (ví dụ: C1SE18-11, C1SE18-15, C1SE18-20, C1SE18-24, C1SE18-31, C1SE18-49, C1SE18-53, C1SE18-63, C1SE18-67). Sprint 4 bổ sung Implement End-to-End Test Case (C1SE18-70) để kiểm thử toàn hệ thống trước khi bàn giao. Các thay đổi mã nguồn được rà soát qua pull request trên GitHub trước khi hợp nhất.

7.2 Kế hoạch Truyền thông

| Phương thức | Tần suất | Mục đích | Người tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint | Chọn và cam kết hạng mục backlog cho sprint sắp tới. | Tất cả thành viên |
| Daily Scrum | Hằng ngày | Báo cáo tiến độ, vướng mắc, nhu cầu phối hợp. | Tất cả thành viên |
| Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Trình diễn phiên bản hoạt động được bàn giao trong sprint. | Tất cả thành viên; GVHD (nếu có thể) |
| Sprint Retrospective | Cuối mỗi Sprint | Nhìn lại hiệu quả và xác định cải tiến quy trình. | Tất cả thành viên |
| Cập nhật Backlog trên Jira | Liên tục | Giữ trạng thái hạng mục backlog cập nhật (To Do/In Progress/Done). | Tất cả thành viên |
| Rà soát Pull Request trên GitHub | Khi có thay đổi mã | Rà soát chéo mã nguồn trước khi hợp nhất vào nhánh chính. | Thành viên liên quan |

8. Quy trình Kiểm soát Thay đổi

1. Yêu cầu Thay đổi: một thành viên đề xuất thay đổi kèm lý do, dưới dạng hạng mục mới/cập nhật trên backlog Jira C1SE18.

2. Phân tích Tác động: đánh giá ảnh hưởng đến sprint hiện tại, các sprint tiếp theo, và lịch trình tổng thể.

3. Rà soát Nhóm: thảo luận trong Sprint Planning hoặc họp định kỳ kế tiếp.

4. Phê duyệt Giảng viên hướng dẫn (khi cần): áp dụng khi thay đổi ảnh hưởng đến Kế hoạch Dự án hoặc mốc quan trọng đã phê duyệt.

5. Cập nhật Jira / Kế hoạch Dự án: hạng mục backlog và tài liệu bị ảnh hưởng được cập nhật.

6. Quản lý Phiên bản: số phiên bản tài liệu bị ảnh hưởng được tăng lên.

7. Truyền thông Thay đổi đã Phê duyệt: thay đổi được thông báo tới toàn nhóm qua họp hoặc kênh Jira.

9. Kết thúc Dự án

Các hoạt động kết thúc dự án diễn ra trong Sprint 4 (10/11/2026 – 01/12/2026):

• Hoàn thiện End-to-End Test Case (C1SE18-70) và xử lý toàn bộ lỗi phát sinh (C1SE18-71, C1SE18-72).

• Bàn giao mã nguồn đầy đủ và tài liệu quản lý dự án sau khi rà soát toàn hệ thống.

• Trình bày và trình diễn: chuẩn bị và thực hiện demo giới thiệu nền tảng AI Copilot, Đồ thị Tri thức, và Admin Analytics Dashboard.

• Closing & Retrospective (C1SE18-73): tổng kết dự án, ghi nhận bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển tương lai.

10. Phụ lục

Phụ lục A — Đề xuất Dự án: GraphRAG-based Enterprise Knowledge Management Platform for SME Decision Support (phiên bản mới nhất).

Phụ lục B — Board Jira "C1SE18" (Project Key: C1SE18), Product Backlog và Sprint Backlog (Sprint 1–4), thu thập qua ảnh chụp màn hình ngày 08/09/2026.

Phụ lục C — Danh sách đầy đủ hạng mục backlog C1SE18-6 đến C1SE18-74 theo từng Sprint (xem Mục 3.2 và 3.3).